ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМЕОНОВГРАД

ПЛАН

ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

В ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

2015  - 2017 г.

ВЪВЕДЕНИЕ:

Настоящият план за действие на община Симеоновград  в  подкрепа на интеграционните политики за периода 2015 - 2017 година дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на ромите в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

Интеграцията е израз на гражданска сплотеност, допринасяща за политическа стабилност. Интеграцията е от жизнено важно значение за демокрацията.

Вторият период от Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г. обхваща следващия програмен период   на Европейския съюз по Оперативните програми за България с оглед осигуряването на финансова подкрепа, чрез използването на инструментите на ЕС.

Водещи принципи при изпълнението на Общинския план за интеграция на ромите са:

- Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики;

- Осъзнаване на измерението за равенството между половете;

- Използване на инструменти на ЕС;

- Участие на гражданското общество;

- Активно участие на ромите.

Реализирането на общинската  политика за интегриране на ромите  е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел  подобряване благосъстоянието им  и евентуално намаляването им в бъдеще.

В разработването на плана за действие участваха, съгласно заповед №613/12.12.2012 г  изменение и допълнение  заповед 519/29.12.2014.година:

•  Общинска администрация – Симеоновград

• Дирекция “Социално подпомагане”- клон Симеоновград

•  Дирекция “Бюро по труда” Харманли – филиал  Симеоновград

•  Ромско читалище “ Интеграция 2005“

НОРМАТИВНА БАЗА:

Общинският план за интеграция на ромите в община Симеоновград за периода 2015-2017 година e изготвен въз основа на: Областната стратегия за интегриране на ромите в Хасковска област 2012-2020 и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020).

- Рамковата конвенция за защита на националните малцинства

- Международния пакет за икономическите, социални и културни права.

- Международната конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация

- Европейската конвенция по правата на човека

- Рамкова програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество

По данни на НСИ лицата самоопределили се като роми в община Симеоновград са 1480 души.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА:

• Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на  ромските  общност  във всички сфери на обществения живот

• Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите на  ромите  в обществените, икономическите и социални процеси на територията на община Симеоновград

• Провеждане на общинска образователна и здравна политика, ориентирана към  ромите

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ:

Общинският план за интеграция на  ромитее документ, който формулира приоритетните области и направления за действие по интегрирането им  в българското общество с цел хармонично развитие на всеки индивид и на обществото като цяло. Настоящият План за интеграция на ромите  е резултат на огромното  желание на общината с всички подходящи средства да постигне предотвратяване на етническата нетолерантност, да постигне интегриране в обществото на лицата в неравностойно положение и да се бори за изкореняване на бедността и социалната изолация на част от своето население. На общинско и местно ниво са предприети мерки към осигуряване на качествени образование, здравеопазване, програми за заетост, подобряване на жилищните условия и др.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

Правата на ромите, поставени в контекста на членството ни в Европейския съюз и НАТО, следва да се възприемат не само като функция на добрата воля на общинското ръководство, а и като неизбежен резултат от стриктното прилагане на международните договорености. Стратегическата цел се реализира чрез стратегическите задачи, насочени за ефективно равенство в достъпа до основни социални сфери като образование, здравеопазване, култура, жилищна политика и др. Необходимо е преодоляване на негативните стереотипи и предразсъдъци и утвърждаване на позитивни обществени нагласи към  ромските  групи.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

Конституцията на Република България дава право на всички български граждани на равен старт в образованието.

Целта е да осигури задължително 100% присъствие на децата от ромите в училище до завършване на основното им образование,  за да отговарят на европейските изисквания на пазара на труда за квалифицирана работна сила. Това е важна предпоставка за приобщаване към на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на условията на живот на      ромите .

Таблица  актуализирана  с  решение № 44  от  26.02.2016г. на  ОбС - Симеоновград

| Учебно заведение: | Брой ученици/деца/ общо: | Брой учащи от друг етнос: |
| --- | --- | --- |
| ЦДГ „Зорница” | 151 | 127 |
| ЦДГ „Детство” | 57 | 51 |
| СОУ„Св. Климент Охридски” | 436 | 300 |
| ОУ “Ив. Вазов – Симеоновград | 185 | 130 |
| НУ“Отец Паисий” | 241 | 180 |
| Детска ясла “Пролет” | 34 | 27 |

Запазва се тенденцията много млади роми да остават без подходящо образование, рано да напускат училище, което поставя пред тях редица бариери пред включването им в пазара на труда.

Фактори, причина за случващото се са: голям брой безпричинни отсъствия от учебни занятия, ниска успеваемост в провеждания образователно-възпитателен процес, недостатъчно владеене на български език и най-вече неангажираност на родителите, които не оказват необходимата подкрепа и стимулиране на подрастващите и ориентирането им към по-добро образование, като необходима предпоставка към по-добро бъдеще - социална, трудова реализация и т.н.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ:

1. Пълно обхващане в подготвителни групи на деца, които не владеят български език като подкрепата в тази насока да бъде осезателна към социално слаби семейства.

2. Привличане на родителите в училищния живот чрез създаване на обществени съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия - екскурзии, концерти, спортни срещи.

3. Включване на деца в извънучилищни дейности - курсове, СИП, спортни занимания, клубове и т.н.

4. Включване на разпоредби в правилниците на детските градини, училищата и обслужващите звена за гарантиране на толерантно отношение към децата от етническите малцинства, създаване на подходяща училищна среда и провеждане на политика за борба срещу дискриминацията.

5. Осигуряване на квалификация на учителите за работа в мултикултурна среда на общинско ниво.

6. Извънкласни и извънучилищни  дейности - организиране на спортни празници с участие на деца и ученици от ромски произход /колоездене, футбол, подвижни игри и др.

7. Разработване на програми и форми на обучение на възрастни роми. Обучение на учители за преподаване на възрастни роми. Мотивиране на възрастните роми за обучение.

8. Провеждане на дейности в детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на децата на ромите.

9. Приложение на програми за професионална квалификация на младежите и трудова заетост.

10. Насърчаване на ромските деца да продължат образованието си и след навършване на училищната възраст.

11. Привличане на ромските родители в образователния и училищния процес.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

В община Симеоновград различията между града и селата са почти заличени. Общо на територията на общината са регистрирани 5 лекарски практики. Общопрактикуващите лекари обслужват всички етноси. Общината съвместно със специалисти от РЗИ и лекарите от СМП работи за повишаване на здравната култура сред ромското население чрез изнасяне на лекции, беседи, листовки и брошури за съвременно здравно образование на децата и на родителите; предпазване от нежелана бременност; повишаване знанията за репродуктивно здраве на младите хора и особено на девойките и жените.

Повишаване работата сред ромското население по следните направления:

- Здравно образование на майките за правилно отглеждане на децата.

- Ранно обхващане на бременните, наблюдение по време на бременността, своевременна хоспитализация на родилките.

- Разработване на програми за превенция на социално значими заболявания.

- Прилагане на програми за семейно планиране и здравно образование за юноши и младежи (СПИН и болести предавани по полов път; прилагане на програми за превенция на употребата на наркотици).

- Ранно формиране на социална и здравна култура сред ромското население за избягване на риска от наркомания, проституция, трафик и др.

- Разработване и прилагане на програми за семейно планиране и здравно образование за юноши и младежи (СПИН и болести предавани по полов път; прилагане на програми за превенция на употребата на наркотици).

ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ:

В Община Симеоновград жилищата в града са сравнително благоустроени. В сравнение със селата, жилищата в града притежават стандартните елементи – електричество, вода и канализация. Стандартът на селските жилища е значително по-нисък. Сградният фонд е по-стар.

На територията на общината съществуват голям брой необитавани жилища (предимно в селата ).  Населението от ромски произход, обитаващо кварталите “Лагера”, “ Лозенград “ и “Чадър могила” в гр. Симеоновград, живее в пренаселени жилища с 5 и повече лица на стая. Тази група обитават примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия, извън регулацията на града. Начинът на живот на ромите – да живеят в тясна семейна общност, препятства интеграцията. От своя страна семейната общност в трудни моменти подкрепя бедстващите.

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ:

- Провеждане на информационна и образователна кампания сред ромското население за формиране на качествена жилищна среда

- Участие на общината в европейски проекти за подпомагане на ромите за изграждане на нови жилища

- Продължаване разработване на европейски проекти за доизграждане на инфраструктурата в ромските квартали

- Подготовка на специалисти от ромски произход за работа в специализираните структури по жилищна политика, устройство и развитие на територията

ЗАЕТОСТ:

Безработицата засяга в различна степен лицата в зависимост от тяхното образование. По-ниското ниво на образование винаги е свързано със слаба конкурентноспособност на пазара на труда и невъзможност да се отговори на изискванията на работодателите. Продължително безработните без специалност с престой на пазара на труда над 1 година са без специалност. Голям дял на безработни в общината се наблюдава сред ромското население. Основно те разчитат на социални помощи от държавата, което води и до социална изолация на общностите. За да се преодолее това явление е необходимо създаване на работни места, което ще създаде условия за сигурност и пълноценност на всеки човек.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ:

1. Насърчаване повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията на безработни роми, както и на заети роми, в съответствие професии, търсени на пазара на труда

2. Участие в  програми за заетост на национално, регионално и местно ниво и конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст

3. Обучение на ромите в областта на селското стопанство, като животновъдство, растениевъдство, трайни насаждения и др.

4. Организиране курсове за квалификация и преквалификация на малцинствата.  Работа по проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси”

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

Интеграцията на ромите и на други български граждани в уязвимо (неравностойно) положение, независимо от етническия им произход е активен двустранен, и в същото време многостранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално - икономически характеристики и последващ просперитет в обществото. Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на други български граждани в уязвимо положение от други етнически групи в социално-икономическия живот, чрез осигуряване на равен достъп до права, комунални и социални продукти и услуги, участие във всички сфери на социалните дейности и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност, недискриминация и равенство пред закона.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ:

1. Равнопоставеност и доброволно участие на всички български пълнолетни граждани независимо от пол, раса, религия, верска и етническа принадлежност

2. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на малцинствени общности във всички сфери на обществения живот

3. Създаване на благоприятни предпоставки за активно участие на представителите на етническите малцинства в обществените процеси на територията  на община Симеоновград

4. Разяснителни информационни кампании провеждани по темата „Интеграция на малцинствата” за повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация

5. Подобряване качеството на живот и повишаване на жизнения стандарт на  ромите от община Симеоновград

6. Повишаване на мерките за закрила на децата роми при съблюдаване на правните механизми и работа със семействата за осъзнаване на родителските задължения, за разбиране и спазване на правата на децата

7. Засилване на работата по темата ”Интеграция на малцинствата” за повишаване осъзнаването на правата и отговорностите на ромското население

8. Активно взаимодействие и участие на всички обществени сектори в борбата за интегриране на етническите малцинства

КУЛТУРА:

Популяризирането и съхраняването на традициите, обичаите на ромите през последните години се превърна в част от общонационалната култура. Въпреки всички постижения в тази насока, трябва да продължи необходимостта от провеждане на системна и последователна политика по отношение на ромската култура на популяризирането и запазването със самобитността и културната идентичност на общността.

  - Разработване на програма за практическо осъществяване на дейности, целящи съхранението, развитието и приемствеността на културното наследство на малцинствените общности сред  широката общественост с особен акцент към подрастващото поколение от най-ранна детска възраст

  - Провеждане на културно-информационни кампании за  съхраняване наследството и традиции на  ромите

  - Създаване  на музикално-театрални и други културни формации

  - Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етно

  - Организиране и провеждане на традиционните празници на ромите

  - Организиране и провеждане на публични и медийни кампании за популяризиране на ромската култура и приноса на ромските творци към националната култура.

Спортна инфраструктура

В Симеоновград съществуват добри спортни традиции. Съоръженията са съсредоточени предимно в града. Статистическата задоволеност със спортни площи  е недостатъчна.   Следва да се подобряват условията за развитието на спорта в училищата и да се осигури достъпност за използване на спортните съоръжения от учениците и хората, желаещи да спортуват. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните, затова независимо от не дотам доброто състояние на спортните площадки , община Симеоновград провежда спортни състезания и празници .Основните спортни съоръжения на общината са стадион “Христо Ботев”  и Спортен център   в  гр. Симеоновград. Като цяло спортните съоръжения са недостатъчни и морално остарели. В общината няма изградена спортна зала, басейни и игрища за по-широк кръг спортове.

Регистрираните спортни клубове в общината постигат добри регионални и национални успехи в спортовете: футбол, лека атлетика, борба, тенис на маса и шахмат.

АДМИНИСТРАТИВНА РАМКА И ПАРТНЬОРСТВО

За реализирането на мерките по настоящата програма ще бъдат ангажирани всички институции, имащи отношение към проблемите на ромите  и дейностите по осъществяване на интеграционните процеси в общината, а именно:

•  Общинска администрация-

•  Културни институции

•  МКБППМН-

•  УРУ НА МВР  Симеоновград

•  Дирекция “Социално подпомагане”-

•  Дирекция “Бюро по труда” Харманли филиал Симеоновград

•  Училища на територията на общината

•  Спортни клубове на територията на общината

•  Медии

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

•Проекти по различните направления, финансирани от оперативните програми;

•Републикански бюджет;

•Проекти, финансирани от държавен бюджет;

•Общински бюджет;

•Публично частно партньорство;

•Спонсорство;

•Дарения

- Очаквани резултати:

Усилията на Община Симеоновград  са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми на дадената малцинствена общност с помощта на нейни представители по съвместни програми и европейски проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие.

В  края на периода на плана за действие  ще се стремим да сме постигнали:

- Повишено качеството на образование на децата от ромския  етнос;

- Намаляване на ранните раждания ;

- Увеличаване на информираността сред ромите ;

- Брой роми обхванати от общинските социални програми;

- Брой заети, включени в квалификационни курсове поне 10% от безработните;

- Повишаване на екологична култура на учениците и младите хора в районите с компактно ромско население;

- Подобрен достъп на лицата от  ромски произход  до здравни и профилактични услуги;

- Изграждане на зелени площи и детски площадки;

- Подобряване на техническата инфраструктура в селата;

- Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите.

| ЦЕЛ | ДЕЙНОСТ | ЦЕЛЕВА ГРУПА | СРОК | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | ФИНАНСИРАНЕ Общ. бюджет Външно |  | Очакван резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование | 1. Поддържане на картотека на подлежащи ученици и деца за ДГ и 1 клас | Децата и учениците от малцинствата | постоянен | Звено ”Образование, култура и вероизповедания” Училища | Не е необходим | Не е необходим | Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение и ДГ |
|  | 2. Ограмотяване на младежи-роми | Младежи-роми | 2015 2017. | Община Симеоновград Бюро по труда | Общински бюджет за съфинансиране | Европейски програми и фондове 40 000 лв. | Увеличаване броя на завършилите начално образование |
|  | 3. Беседи с родителите на младежите-роми за необходимостта от образование | Родители | 2015 2017 | Община Симеоновград Бюро по труда | Общински бюджет за съфинансиране | Европейски програми и фондове | Увеличаване броя на завършилите начално образование |

ПРИОРИТЕТ : ОБРАЗОВАНИЕ

| 2. Интегриране и адаптиране на децата и учениците от ромски произход в учебните заведения | 1.Насърчителни мерки за директори да записват подлежащите на обучение роми равномерно в класовете. Стремеж към нарастващ % във всяко училище | Децата и учениците от малцинствата | Постоянен | Звено ”Образование, култура и вероизповедания” Училища | Не е необходим | Не е необходим | Устойчивост на процеса за интеграция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала от V до VІІІ клас | Социално слаби деца | 2015-2017 год. | Звено ”Образование, култура и вероизповедания” Училища | По училищни проекти | МОМН, спонсори | Осигуряване на безплатни учебници на социално слаби деца |
|  | 3. Създаване на условия за намаляване на процента на необхванатите и отпаднали от училище деца | Ученици застрашени от отпадане | Постоянен | Звено ”Образование, култура и социални дейности”,училища, МК за БППМН, отдел “Закрила на детето” към Д”СП” | Не е необходим | Не е необходим | Ограничаване броя на отпадналите ученици |
|  | 4. Създаване на условия за безстресов преход от средата на майчиния им език към усвояване на книжовен български език | Ученици застрашени от отпадане | Постоянен | Звено ”Образование, култура и социални дейности”,училища, МК за БППМН, отдел “Закрила на детето” към Д”СП”, Неправителствени организации | Не е необходим | Европейски програми и фондове, спонсори 30 000 лв | Ограничаване броя на отпадналите ученици |
|  | 5. Създаване на условия за запознаване с ромската култура и етнически особености на учителите, работещи с ученици застрашени от отпадане | Учителите, работещи в мултикултурна среда | Постоянен | Звено ”Образование, култура и вероизповедания”,училища Неправителствени организации | Не е необходим | МОМН Европейски програми и фондове, спонсори 20 000 лв. | Ограничаване броя на отпадналите ученици |
| 3. Създаване на подкрепяща и привлекателна среда в интегрираните училища | 1. Подпомагане на децата и учениците от социално слаби семейства /дрехи, ученически пособия/ | Социално слаби семейства | Постоянен | БЧК, Училища |  | Европейски програми и фондове , БЧК | Подпомагане на социално слаби деца |
|  | 2. Включване на децата от ромски произход в извън училищни дейности | Децата и учениците от малцинствата | 2015-2017 | Звено ”Образование, култур” Училища и училищни настоятелства | Не е необходим | Европейски програми и фондове | Повишаване мотивацията на децата |
|  | 3. Създаване на условия мултикултурно и мултиетническо опознаване посредством фолклорни състезания, типични занаяти и запознаване с особеностите на бита | Децата и учениците от всички етнически групи | 2015-2017. | Звено ”Образование, култура и вероизповедания” Училища и училищни настоятелства | Не е необходим | МОМН Европейски програми и фондове, спонсори . | Повишаване мотивацията на децата |
|  | 4. Създаване на условия за професионално обучение, съответстващо на културната и етническа специфика, както и на потребностите на децата от ромски произход | Учениците от ромски произход | 2012-2014год. | Звено ”Образование, култура и вероизповедания” Училища | Не е необходим | Не е необходим | Устойчивост на процеса за интеграция и професионална реализация |
| 5. Включване на училищните настоятелства и граждански организации при разработването, провеждането, контрола и оценката на образователно-интеграционните политики. | 1. Създаване на комисия към общината за мониторинг на образователно-интеграционните политики, с участието на училищните настоятелства, граждански и неправителствени организации | Децата и учениците от всички етнически групи | . | Звено ”Образование, култура и вероизповедания” Училища и училищни настоятелства, Неправителствени и граждански организации | Общински бюджет за съфинансиране | Европейски програми и фондове, спонсори | Повишаване мотивацията на децата, Подпомагане на социално слаби деца, Ограничаване броя на отпадналите ученици |

ПРИОРИТЕТ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

| ЦЕЛ | ДЕЙНОСТ | ЦЕЛЕВА ГРУПА | СРОК | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | ФИНАНСИРАНЕ Общ. Бюджет Външно |  | Очакван резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Намаляване на детската смъртност | 1. Създаване на регистър на бременните жени с цел наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките | Бременни жени | 20015-2017 | Община Симеоновград Личните лекари | Общински бюджет за съфинансиране | Европейски програми и фондове, спонсори, Граждански организации . | Своевременна хоспитализация на родилките |
|  | 2.Осигуряване възможността за достъп на линейките до домовете на родилките за своевременното им откарване до лечебното заведение | Бременни жени | 2015-2017. | Община Симеоновград |  | Европейски програми и фондове | % родилки, родили в лечебно заведение |
| 3. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население | 1. Провеждане на кампании за имунизиране на населението, особено на децата с непълен имунизационен статус | Семейства от ромски произход | 2015 2017. | Личен лекар |  | Европейски програми и проекти . | % имунизирани от подлежащите за имунизация |
| 4. Повишаване на здравните знания и информираност на ромското население | 1. Информиране на ромското население за здравно осигурителните им права и задължения | Лица и семейства от ромски произход | 2015-2017. | Личен лекар |  | Европейски програми и проекти | % роми спазващи задълженията си като здравно осигурени лица |
|  | 2. Организиране и провеждане на здравно информационни събития в места с предимно ромско население по определени проблеми | Лица и семейства от ромски произход | 2015-2017 | Личен лекар | Съфинансиране от общински бюджет | Европейски програми и проекти | % роми здравно информирани |
| 5. Подобряване на физическото и здравословно състояние на ромското население посредством спорт | 1. Организиране и провеждане на спортни състезания с участието на деца и родители | Семейства от ромски произход | 2015 2017 | Община Симеоновград | Съфинансирана от общински бюджет | Европейски програми и проекти | брой участващи роми |

ПРИОРИТЕТ: ЗАЕТОСТ

| ЦЕЛ | ДЕЙНОСТ | ЦЕЛЕВА ГРУПА | СРОК | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ | ФИНАНСИРАНЕ Общ.бюджет Външно |  | Очакван резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повишаване на конкурентоспособността на ромите на пазара на труда | 1. Разработване и изпълнение на проекти за повишаване на квалификацията и преквалификацията на ромите | Лица от ромски произход | 2015 2017. | Община Симеоновград Д “БТ” НПО | Съфинансиране от общински бюджет | Европейски програми и фондове | Брой заети, включени в квалификационни курсове |
|  | 2. Обучение на лица от ромски произход за развитие на бизнес и производство | Лица от ромски произход | 2015 2017. | Община Симеоновград Д “БТ” НПО | Съфинансиране от общински бюджет | Европейски програми и фондов . | Брой лица започнали собствен бизнес |
| 2. Повишаване на сигурността, пожаро и бедствената готовност в кварталите с компактно ромско население | 1. Обучение на лица от ромски произход за придобиване на основни умения по аварийна и противопожарна готовност | Лица от ромски произход | 2015 2017 | Община Симеоновград Д “БТ”, НПО | Съфинансиране от общински бюджет | Европейски програми и фондов | Брой обучени лица |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се организира и толерира включването на всички институции, отделни ромски представители на компактни групи от ромското население.

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на всички лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на общината за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на жителите й.

Настоящият  план е с отворен характер.

Планът е приет с Решение  № 40  от 28.01.2015 г.  на Общински съвет –Симеоновград.

Актуализиран  с  Решение  №44  от  26.02.2016г.  на  Общински  съвет – Симеоновград.