| Приложение №1 ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 6490, Симеоновград пл.”Шейновски” № 3 тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06 e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg |  | SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY 6490, Simeonovgrad ”Sheinovski” sq. № 3 tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06 www.simeonovgrad.bg |
| --- | --- | --- |

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА  2017 ГОДИНА

ЗА  НАБЛЮДЕНИЕ НА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 2014-2020

(Разработен на основание чл.23 от Закона за регионалното развитие и чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие)

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие за периода 2014 - 2020г. приет с Решение 325 / 30.07.2014 г. на Общински съвет Симеоновград е главен  стратегически документ, който предначертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на община Симеоновград в рамките на следващия  седемгодишен период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на община Симеоновград, определен от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022г.), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020г.) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

При разработването на ОПР на община Симеоновград за периода 2014-2020г. бяха съобразени следните насоки и изисквания:

- Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;

- Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;

- Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие;

- Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки;

- Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.

Основните задачи на Общинския план за развитие на община Симеоновград са:

- Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2020г.;

- Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти и чрез институционално и финансово осигуряване на плана;

- Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на набелязаните цели;

- Да създаде условия и предпоставки за работа с очакваните структурни фондове на ЕС и за привличането им на територията на общината.

- Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките,  заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на  управлението и социалната основа на стратегическото планиране.

Настоящият план има характер на отворен документ, който може да се развива и усъвършенства в съответствие с динамично променящите се условия и  фактори, мотивиращи неговата актуализация.

Дългогодишният опит на страната ни да направи успешен преход към нормално функциониращо пазарно стопанство се отрази чувствително върху икономиката на Община Симеоновград.

Преходът от централизирана към пазарна икономика и глобалната икономическа криза, пред която са изправени общините в България са свързани с пораждането на редица негативни тенденции и процеси, демографски срив, социалната интеграция и трудовата заетост, конкуренция, криза в икономически и финансов аспект и последиците от промяната на бизнес средата.

Характерно за Община Симеоновград е тенденция към по-слаби темпове на икономическо развитие в сравнение с тези за страната. Това е резултат от факта, че почти няма отрасли, които успешно да са се адаптирали към новите икономически изисквания, породени от промяната.

Пазарът на труда в Община Симеоновград се характеризира с висока безработица. Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. Все по-често работодателите заявяват работни места с повишени изисквания, съответстващи на нови технологии, информационни системи и европейски стандарти в производството на стоки и услуги. В условията на високото равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане на работни места, групата с ниско образование и без специалност и квалификация, остава неконкурентна.

ІІ.  НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

2017 г. е четвъртата година през която се изпълнява общинският план за развитие 2014-2020 г.  В изпълнение на определените стратегически и специфични цели по приоритетите кметът на община организира разработването на проекти и програми за привличане на външно финансиране, реализирането на проекти с целево и бюджетно финансиране и др.

Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, държавната политика за регионално развитие, в контекста на членството на България в ЕС посредством Оперативните програми към съответните министерства, през 2017 година  даде възможност на общините да кандидатстват за реализиране на приоритетни за развитието на общината проекти, които отговарят на залегналите в Общинския план за развитие 2014-2020 г. приоритети, цели, мерки и дейности.

Изпълнението на мерките през 2017г. по планираните приоритети, заложени в Общинския план за развитие 2014-2020 е следното:

Стратегическа цел 2. Инфраструктурно развитие и благоустрояване на общината и подобряване на околната среда.

Приоритет 2.1.Подобряване и развитие на инфраструктурата на община Симеоновград.

Специфична цел 2.1.4. Подобряване и развитие на образователната инфраструктура.

Мярка 2.1.4.1. Подобряване на сградния фонд на образователната инфраструктура в общината.

1.Финансиран  проект : „Реконструкция и модернизация на Детска градина "Зорница", гр.Симеоновград” .

Мярка 2.1.4.2. Оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура.

1.Оборудване и обзавеждане на детските заведения на територията на Общината../Закупена  печка  в ДГ”Детство”/.

Специифична цел 2.1.5 Подобряване и развитие на социалната инфраструктура.

Мярка 2.1.5.1 Подновяване на обзавеждането и оборудването на обектите, предоставящи социални услуги за населението.

2 .Ремонт на офис по проект „Заедно за независим живот” по договор BG05М9ОP001- 2.002-0286”.

2. Реализиране на проект  „Адаптирана работна среда в общинска администрация Симеоновград” по договор № 3-ОР / 13.06.2017 г. за приспособяване и оборудване на едно работно място за лице с трайни увреждания.

Приоритет 2.2. Благоустрояване на община Симеоновград.

Специфична цел 2.2.1. Подобряване качествата на жизнената среда и облика на населените места.

Мярка 2.2.1.1 Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Симеоновград и малките населени места;

1.Извършено възстановяване на вертикална и хоризонтална маркировки, възстановяване на пътни знаци и водоприемни шахти  в гр.Симеоновград.

Доставка и монтаж на пътни знаци, възстановяване на хоризонтална маркировка, направа на изкуствени неравности, изкърпване на асфалтова настилка, възстановяване и водоприемни шахти и почистване на същите в гр.Симеоновград;

2.Извършен текущ ремонт на улици  в гр.Симеоновград и селата.

Ремонт на тротоари и паркинги в града – направа на бетонови и базалтови настилки, поставяне на бордюри и др. Текущ ремонт на улици в кв.Злати дол /обходния маршрут при ремонта на ул.Съединение/- насип с трошен камък.

Ремонт на улици по селата  Троян, Дряново – път за гробищен парк, Калугерово и Навъсен. Вертикална и хоризонтална маркировки на път ІІІ – 554 Симеоновград – Харманли - доставка и монтаж на пътни знаци и стълбчета за знаци, възстановяване на хоризонтална маркировка, направа на изкуствени неравностии възстановяване на хоризонтална маркировка на пешеходни пътеки.

3.Финансиран  проект  "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград".

Проектът включва рехабилитация и реконструкция на улици „Иван Арнаудов с Людвиг Помпи”, „Барон Хирш”, „Родопи” и „Васил  Левски”                                                                           в гр.Симеоновград.

Приоритет 2.3.Опазване на околната среда в община Симеоновград и постигане на ресурсна ефективност.

Специфична цел 2.3.1. Подобряване управлението на отпадъците.

Мярка 2.3.1.1. Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

1.Извършено е почистване  на  нерегламентирани  сметища  на  територията  на  Община  Симеоновград .

Сметища  на  ул. "Крайречен  булевард"  в  кв. Йорданово, и  път  за  гр. Стара  Загора,  ул. "Констанция",ул. "Македония",  ул. "Самарско  знаме", зона  "Зелено  сърце",  площи  до  централни  гробища, площи  до  гробища  с. Троян,  до  път III-554, Гълъбово -  Харманли”:

Стратегическа цел 3. Подобряване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.

Приоритет 3.1. Конкурентноспособно образование и заетост.

Специфична цел 3.1.1. . Повишаване на икономическата активност и развитие на местния трудов потенциал.

Мярка 3.1.1.3. Подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица.

Участие на общината в проекти и програми осигуряващи заетост.

1.ОП „Развитие на човешките ресурси”,схема ”Обучение и заетост на младите хора”.

2.Регионална програма за заетост и обучение на област Хасково-2017 г.

Приоритет 3.3. Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на групите в социална изолация и малцинствените групи.

Специфична цел 3.3.1. Подобряване и развитие на предоставяните социални услуги в общината.

1.През  2017г.  продължава  предоставянето  на  услугите  личен  асистент  и  социален  асистент  на 50  броя  потребители по  проект ”Заедно за независим живот”.

2.От 01.03.2017 година в община Симеоновград стартира проект „Топъл обяд за хората в нужда от община Симеоновград” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по операция „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019” BG05FMOP001-03.

Специфична цел 3.3.3. Стимулиране развитието на културата и спорта в общината.

Мярка 3.3.3.1 Провеждане на културните събития и фестивали в общината и  подпомагане организирането на нови.

1.Проведен Национален фолклорен събор Златна Есен

Културни институции на територията на Община Симеоновград са народните читалища, които възраждат, съхраняват и създават условия за битуването на българските национални традиции в живота, особено на младото поколение.

Симеоновград  е  център на значима културна проява. От 13 години ежегодно  се провежда Национален фолклорен събор „ Златна есен”.

Стратегическа цел 4. Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество.

Приоритет 4.1. Добро управление на местната общност и развитие на административния капацитет.

Специфична цел 4.1.2. Засилване на административния и проектен капацитет на общинската администрация.

1.Участия  служителите от общинска администрация  в  обучения  за  подобряване  на  професионалната квалификация.

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значителна част от включените мерки в ОПР  ще бъдат реализирани през следващите години на периода на действие на ОПР  (2014 – 2020 г.). В голямата си част това са проекти, които се нуждаят от допълнително изясняване и пред проектни проучвания, или зависят от осъществяването на други проекти или дейности на общината.

Друга причина за невъзможността да бъдат реализирани всички предвидени в индикативната финансова таблица дейности са ограниченията. Те са свързани с това, че когато един кандидат има сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по дадена схема, проекта е в процес на изпълнение и окончателния технически доклад и финансов отчет не са одобрени от Управляващия орган на програмата, то той не може да  кандидатства с проектно предложение по схемата, когато тя се отвори отново.

Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година.  Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на  Община Симеоновград  и се степенуват според трайността и полезността на последиците от тях за настоящето и бъдещето на общината. З

Приет с Решение №251/28.03.2018г. на Общински съвет Симеоновград