|  | Общинска администрация – гр. Симеоновград пощ. код 6490, гр. Симеоновград, пл.“Шейновски” №3 тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06 e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg |
| --- | --- |

ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ЗА 2015 г.

Настоящият План е документ, който следва основните приоритети на политиката за младите хора в страната,

залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020) на Република България - насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги,

насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора

в неравностойно положение,  развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност,

развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог

и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Основава се на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство между

държавните институции, гражданския сектор, младежките организации, както и на принципа на информираност на

гражданите на община Симеоновград за провежданата общинската младежка политика.

Основна цел:

Подобряване условията за живот на младите хора за пълноценната им реализация в обществено-икономическия живот на общината.

Проблеми:

- Нарушена ценностна система, висок процент младежка безработица, поради обективни и субективни причини, липса на икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и предприемачески инициативи;

- Предпочитания за изява в неформална среда и липса на желание за формална изява на граждански позиции;

- Немотивираност на младите хора да участват в доброволчески дейности и акции;

- Пренебрегване на здравословния начин на живот / хранене, спорт, опасности от полово предавани болести, употреба на наркотици и др./;

- Ранни бракове, разводи, нарастване броя на децата, родени без брак; увеличаване на случаите на противообществени и противоправни прояви;

Приоритетни области на действие

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, намаляване броя на отпадащите от училище и повишаване процента на завършилите висше образование са сред основните цели, залегнали в общинската политика за младежта.

*   За целта ще бъде осигурен достъп до образование и информация, ще бъдат подпомагани читалищата като средище за неформално обучение, гражданско участие и сцена за културна изява на младите хора.

*  Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата на средното образование.

*  Община Симеоновград ще продължи да работи в посока създаване на условия за развитие на бизнеса и предоставяне на атрактивни работни места за младите хора, такива че да  гарантират завръщането им в общината след придобиване на висше образование.

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. Част от инициативите в тази насока ще включат осъществяване на връзки с университети в България и Европейския съюз за повишаване информираността на младите хора за възможностите да продължат образованието си. Предвидени дейности в тази насока са:

- Проучвания на специфичните нужди на младото население н Община Симеоновград.

- Презентации, обучения и семинари за придобиване на умения при използването на ITC ( глоб@лни  библиотеки).

- Предоставяне на съвременни и качествени здравни, образователни, социални и културни услуги.

3. Насърчаване на здравословен начин на живот.

*  Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежкия спорт.

*  Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежки спорт.

4. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите.

Предвидени дейности в тази насока са:

- Поощряване на развитието на местните младежки организации, които в структурите си имат спортни клубове.

- Стимулиране на младите хора за занимания с масов спорт чрез създаване на адекватни условия за безплатно използване на съществуващата спортна инфраструктура.

- Привличане на спортните клубове и организации към процесите, свързани с развитието на гражданското общество и развитие на младежката политика.

5. Младежко доброволчество.

Предвидени дейности в тази насока са:

*  Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване практиките на полагане и управление на доброволния труд в Община Симеоновград.

*  Медийно отразяване  на организирани доброволчески кампании.

*  Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи.

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора.  Като  цяло  нивото на участие на гражданските организации в обществения живот на Община Симеоновград е нисък. С цел повишаване гражданската активност на младите хора, са предвидени следните дейности:

* Повишаване имиджа на младежките организации в обществото и създаване на то на устойчиви форми на сътрудничество между училищата и младежките организации на територията на общината.

*  Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на взимане на решения.

*  Популяризиране на темата за младежта сред обществото и отразяването й в местните медии.

*  Подпомагане на младите хора в участието им при организирането и изпълнението на общински мероприятия, като се концентрират върху най-актуалните за самите тях теми.

7. Приобщаване на младите хора в селата на община Симеоновград.

*  Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.

* Подкрепа от страна на местните власти за развитие на средния и дребния бизнес в селските райони, с цел осигуряване на работни места на младите хора по селата.

* Провеждане на адекватна жилищна политика, която да подсигурява нормални условия на живот за младежите в селските райони.

* Прилагане на програми за привличане на инвестиции в малките населени места и участие на младежи в тях.

8. Междукултурно младежко общуване. Създаване  на благоприятна и насърчаваща среда за младежите да участват в международното младежко общуване.

*  Насърчаване и подпомагане опознаването на отделните етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие между общностите.

*  Интеркултурно образование и възпитание.

9. Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията.

*  Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

*  Превенцията на престъпността е немислима без  наличието на здраво гражданско общество, което да въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните структури.

*  За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към инициативи по превенция на престъпността.

Информация и публичност

- Чрез електронния сайт на общината.

- Чрез общински и областни медии.

- Чрез социалните мрежи.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД  ЗА 2015 г.

| ПРИОРИТЕТИ Дейности | Инициативи, кампании | Отговорни институции | Времеви период | Финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора |  |  |  |  |
| 1.1.Създаване на ефективни връзки и насърчаване на сътрудничество между работодатели и училищата | Организиране на среща между работодатели от Община Симеоновград и ученици от гимназиален курс с цел професионална ориентация на младежите | Директор СОУ „Св. Кл. Охридски” | от 01.04.2015 г. до 31.05.2015 г. | не е необходимо |
| 1.2.Насърчаване на интереса на младите хора към развитието на града. | Организиране на дискусии в часа на класа на тема: „Визията на младите хора в бъдещето на Симеоновград” | Класните ръководители | От 01.05.2015 г. До 01.06.2015 г. | не е необходимо |
| 1.3. Стажуване в общинската администрация | Създаване на възможност за стажуване по стажантски програми | Община Симеоновград | през годината | по програми |
| 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги |  |  |  |  |
| 2.1. Актуална и достъпна информация, насочена към по-широк спектър от хора, интереси и потребности | Своевременно обявяване на младежки проекти, програми, стипендии и др. възможности на интернет страницата на общината. | Общинска администрация | през годината | не е необходимо |
| 2.2 Запознаване на младите хора с възможностите, които им се предоставят от приетия Закон за младежта | Информационна кампания | Общинска администрация училища | м.май | не е необходимо |
| 2.3.Работа по училища за разясняване на „правата на децата” според Европейските документи | Беседи от представители на ОЗД в училищата | ДСП - О„ЗД” | м.април | не е необходимо |
| 2.4.Запознаване на учениците, завършващи основно образование с условията за прием в гимназията на територията на Община Симеоновград | Община Симеоновград – средище за подготовка на кадри със средно образование | Директори на основното училище на територията на Община Симеоновград | От 01.05.2015 г. До 30.05.2015 г. | не е необходимо |
| 3.Насърчаване на здравословен начин на живот |  |  |  |  |
| 3.1. Информация по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве, превенция на болести, предавани по полов път | Беседи от медицински специалисти в училищата в часа на класа. | медицински специалисти в училищата, | според плановете на класните р-ли | не е необходимо |
| 3.2.Създаване и прилагане на нови форми на здравно образование в училищата, както и насърчаване на здравната просвета в читалищата. | Инициативи на училища и читалища | Общинска администрация Директори на училища Секретари на читалища Медицински специалисти | през годината | не е необходимо |
| 3.3. Стимулиране на детския и младежки спорт | Участие в ученическите игри, в спортни състезания, кросове и шампионати за деца. | Директори, учители по физ.възп-ие, треньори на клубове Общинска администрация | през годината | Бюджети на у-щата, Общински бюджет |
| 3.4. Вечер на здравословното хранене | Информационна кампания, кулинарен щанд и др. | Директор СОУ „Св. Кл. Охридски” Общинска администрация | м.март | Бюджети на у-щата, Общински бюджет |
| 3.5. Отбелязване на 1 декември- Световен ден за борба срещу СПИН | информационна кампания | Училища МКБППМН | м.декември | Бюджети на у-щата |
| 4. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите. |  |  |  |  |
| 4.1. Поощряване развитието на местни младежки организации, които имат в структурите си спортни клубове. | Финансиране на осем спортни клуба на територията на Община Симеоновград в размер на 35 000 лв. | Община Симеоновград | през годината | Общински бюджет |
| 4.2. Стимулиране на детския и младежки спорт | Участия в ученически игри, спортни състезания, кросове и щафети. Участие в спортния празник на Община Симеоновград | Директори на училища, учители по ФВС, председатели на спортни клубове Директори на училища, учители по ФВС, председатели на спортни клубове Отдел „Образование, култура и вероизповедания”, Община Симеоновград | През годината От 24.06.2015 г. До 30.06.2015 г. | Общински бюджет Делегиран училищен бюджет Общински бюджет |
| 5. Младежко доброволчество |  |  |  |  |
| 5.1. Доброволчески възможности за младите хора | Организиране на обучение за млади доброволци, свързано с извършвани от младежи доброволчески дейности | Училища „Деца помагат на деца” | м. юни-юли | Общински бюджет при необходимост |
| 5.2. Популяризиране на добри практики | Информационна кампания | Общинска администрация | м. септември | Общински бюджет |
| 5.3. Осигуряване на заетост на младите хора по време на доброволчески акции. | Доброволческа акция „Да изчистим България” Доброволческа акция „Засади дърво” | Общинска администрация Кметове на кметства Директори на училища Общинска администрация Директори на училища | 20 април 2015 г. 22 април 2015 г. | Не е необходимо Не е необходимо |
| 6. Повишаване на гражданската активност на младите хора |  |  |  |  |
| 6.1. Гражданско образование и обучение | В часа на класа –Правата на младежите според българското законодателство, Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на община Симеоновград | Общинска администрация Класни ръководители | м.октомври | не е необходимо |
| 6.2.Привличане на младите хора при реализирането на младежката политика в общината | Организиране на Кръгла маса „Мястото и ролята на младежките организации за реализирането на младежката политика в общината” | Общинска Администрация Училища „Деца помагат на деца” | м.септември | Общински бюджет |
| 6.3.Подкрепа на младежки инициативи | Според направените предложения | Общинска администрация кметове директори на училища | през годината | Общински бюджет |
| 6.4.Съпричастност на младите хора в управлението на общината | Провеждане Ден на отворени врати за идеи и предложения „Гласът на младите през местната власт” по повод 12 август – Европейски ден на младежта Един ден, в които управляват младите – Кмет и ръководство на община за един ден” | Общинска администрация Общинска администрация | м.август Месец декември по случай празника на Симеоновград | не е необходимо не е необходимо |
|  | Инициатива на Община Симеоновград „Мениджър за един ден” | Общинска администрация | м.март | не е необходимо |
| 7. Младите хора в селата на община Симеоновград |  |  |  |  |
| 7.1. Привличане на младежи в дейността на читалищата в селата | Оказване на съдействие за включване на младежи в читалищна дейност | Общинска администрация Секретари на читалища | През годината | не е необходимо |
| 7.2. Проучване на потребностите , интересите и желанията на младите хора | Провеждане на анкета -„Имам идея” с младите хора в селата . | кметове Секретари на читалища | м.април | общински бюджет |
| 7.3. Подпомагане дейността на читалищата в селата като културно – информационни центрове. | Оказване на съдействие по програма „Глоб@лни библиотеки” и осъществяване на културни мероприятия. | Народни читалища Отдел „Образование, култура и вероизповедания”, Община Симеоновград | през годината | По програми Общински бюджет Бюджет на читалища |
| 8. Междукултурно младежко общуване |  |  |  |  |
| 8.1. Интеркултурно образование и възпитание . | Запознаване с традициите и фолклора на различните етнически общности. | училища | през годината | не е необходимо |
| 8.2. Честване на 8 април – Международния ден на ромите | По предложение на младежите | читалища, младежки организации | м.април | Бюджет на читалище, Община Симеоновград, спонсори |
| 9.Ролята на младите хора за намаляване на противообществените прояви и агресията |  |  |  |  |
| 9.1.Превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора | Информационно-образователна кампания на МКБППМН | МКБППМН | м.септември | Бюджет МКБППМН |
| 9.2. Превенция на пътно-транспортни произшествия | „Младежи – пътни полицаи” – съвместна акция с ПУ- Симеоновград | Училища ПУ | м. май | не е необходимо |
| 9.3. Запознаване на родителската и учителската общност с новите явления и опасности пред младите хора. | Провеждане на лекции, беседи, разговори и родителски срещи, засягащи наболели проблеми като трафик на деца и хора, злоупотреба в Интернет пространството, наркозависимост и др. | Класни ръководители | м.април – май | Не е необходимо |

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.

Изготвил: Даниела Деспова – главен експерт „Образование, култура и вероизповедание”

Планът е приет с Решение № ……. по Протокол №…………… от проведено заседание …………….. г.  на Общински съвет –Симеоновград.