ХРОНОГРАМА

за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ИК | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на републиката насрочва изборите за членове на Европейския парламент от Република България | Чл. 4, ал. 2 |  | Указ № 54 от 20.03.2014 г., ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г. |
| 2. | Областните управители насрочват консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им | Чл. 60, ал. 1 | не по-късно от58 дни преди изборния ден | 27.03.2014 г. |
| 3. | МС може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на определен министър | Чл. 18, ал. 4 | 7 дни от насрочване на изборите | 28.03.2014 г. |
| 4. | ЦИК открива сайт на интернет страницата си за предоставяне на информация при машинно гласуване | Чл. 214, ал. 1 | 7 дни от насрочване на изборите | 28.03.2014 г. |
| 5. | ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната | Чл. 11, ал. 1 | не по-късно от 57 дни преди изборния ден | 28.03.2014 г. |
| 6. | ЦИК определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях | Чл. 57, ал. 1, т. 7 | не по-късно от 57 дни преди изборния ден | 28.03.2014 г. |
| 7. | ЦИК изпраща на Министерството на външните работи решенията за образуване на избирателните секции в чужбина и реда за гласуване на българските граждани извън страната | Чл. 11, ал. 1 | не по-късно от 56 дни преди изборния ден | 29.03.2014 г. |
| 8. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа и го обнародва в „Държавен вестник“ При непълнота или грешка в изборните книжа, ЦИК извършва поправка не по-късно от 5 дни от установяването й | Чл. 6, ал. 1 Чл. 6, ал. 4 § 13, т. 4 от ПЗР | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 9. | МС приема план-сметка, която предварително съгласува с ЦИК | Чл. 18, ал. 2 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 10. | ЦИК приема правилник за организацията на дейността на комисията, структурата и функциите на администрацията и го обнародва в „Държавен вестник“ | § 13, т. 1 от ПЗР Чл. 48, ал. 3 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 11. | ЦИК създава Обществен съвет | Чл. 55 и § 13, т. 2 от ПЗР | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 12. | ЦИК създава Обучително звено и приема правила за състава, начина на формиране и функционирането му | Чл. 56 и § 13, ал. 2 от ПЗР | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 13. | ЦИК определя условията и реда за машинното гласуване | § 13, т. 3 от ПЗР | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 14. | ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване | § 13, т. 5 от ПЗР | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 15. | Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите | Чл. 21, ал. 1 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 16. | Областният управител прави предложение за състава на РИК, когато е постигнато съгласие | Чл. 60, ал. 8 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 17. | Когато не е постигнато съгласие за състава на РИК областният управител изпраща на ЦИК документите съгласно Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК. Когато областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК съгласно Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК. | Чл. 60, ал. 6 Чл. 60, ал. 9 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 18. | ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРР данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 19. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети | Чл. 57, ал. 1, т. 44 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 30.03.2014 г. |
| 20. | ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРР | Чл. 57, ал. 1, т. 35 | не по-късно от 53 дни преди изборния ден | 01.04.2014 г. |
| 21. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРР | Чл. 57, ал. 1, т. 36 | не по-късно от 53 дни преди изборния ден | 01.04.2014 г. |
| 22. | ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването | Чл. 57, ал. 1, т. 33 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 04.04.2014 г. |
| 23. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес | Чл. 8, ал. 2 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 04.04.2014 г. |
| 24. | ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които на проведените през последните пет години избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели | Чл. 14, т. 3 Чл. 57, ал. 1, т. 17 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 04.04.2014 г. |
| 25. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 57, ал. 1, т. 14 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 04.04.2014 г. |
| 26. | ЦИК назначава РИК | Чл. 59, ал. 2 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 04.04.2014 г. |
| 27. | ЦИК утвърждава образеца на печата на избирателните комисии и начина му на защита | Чл. 57, ал. 1, т. 8 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 04.04.2014 г. |
| 28. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната | Чл. 57, ал. 1, т. 16 Чл. 57, ал. 1, т. 18 | Решение № 10-ЕП от 24.03.2014 г. на ЦИК |  |
| 29. | ЦИК определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии | Чл. 57, ал. 1, т. 27 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 04.04.2014 г. |
| 30. | Сметната палата утвърждава образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си | Чл. 173 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 04.04.2014 г. |
| 31. | ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях | Чл. 57, ал. 1, т. 20 | не по-късно от 48 дни преди изборния ден | 06.04.2014 г. |
| 32. | ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания | Чл. 57, ал. 1, т. 22 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 09.04.2014 г. |
| 33. | ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии | Чл. 57, ал. 1, т. 46 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 09.04.2014 г. |
| 34. | ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място | Чл. 57, ал. 1, т. 37 | Решение № 11-ЕП от 24.03.2014 г. на ЦИК |  |
| 35. | ЦИК определя реда за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите | Чл. 178, ал. 5 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 09.04.2014 г. |
| 36. | ЦИК предоставя информация, организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване. | Чл. 57, ал. 1, т. 32 | не по-късно от 15 дни преди изтичане на съответния срок |  |
| 37. | ЦИК организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава-членка на ЕС, може да избират или да бъдат избирани за членове на ЕП от Република България. | Чл. 354, т. 5 | не по-късно от 15 дни преди изтичане на съответния срок |  |
| 38. | Кметът на съответната община определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК | Чл. 41, ал. 3 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 09.04.2014 г. |
| 39. | ЦИК регистрира партиите за участие в изборите | Чл. 133, ал. 1 Чл. 134, ал. 1 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 09.04.2014 г. |
| 40. | ЦИК регистрира коалициите от партии за участие в изборите | Чл. 140, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 09.04.2014 г. |
| 41. | ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните партии и коалиции | Чл. 138 Чл. 146 | - 44 дни | 10.04.2014 г. |
| 42. | ГД „ГРАО“ в МРР извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите от партии | Чл. 135, ал. 2 Чл. 142, ал. 2 | не по-късно от 42 дни преди изборния ден | 12.04.2014 г. |
| 43. | Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България. | Чл. 359, ал. 1 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 14.04.2014 г. |
| 44. | ЦИК регистрира инициативните комитети | Чл. 153, ал. 1 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 14.04.2014 г. |
| 45. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК | Чл. 163, ал. 1 | 5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 14.04.2014 г. |
| 46. | Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част І и ги публикуват на интернет страницата на общината. | Чл. 41, ал. 1 Чл. 42, ал. 2 | не по-късно от40 дни преди изборния ден | 14.04.2014 г. |
| 47. | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК | Чл. 187 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 14.04.2014 г. |
| 48. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 4 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 14.04.2014 г. |
| 49. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК | Чл. 163, ал. 1 | 5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 19.04.2014 г. |
| 50. | ЦИК регистрира партия за участие в изборите, при условие че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на партията | Чл. 134, ал. 3 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 19.04.2014 г. |
| 51. | ЦИК регистрира коалиция от партии за участие в изборите, при условие, че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на коалицията | Чл. 141, ал. 3 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 19.04.2014 г. |
| 52. | ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция, както и при включване на нови партии в състава на коалицията | Чл. 144, ал. 1 Чл. 144, ал. 2 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 19.04.2014 г. |
| 53. | РИК формира единните номера на избирателните секции в района | Чл. 8, ал. 8 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 19.04.2014 г. |
| 54. | Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част ІІ, се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ | Чл. 26, ал. 2 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 19.04.2014 г. |
| 55. | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК | Чл. 91, ал. 3 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 19.04.2014 г. |
| 56. | Партия може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите. | Чл. 137, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 22.04.2014 г. |
| 57. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й. ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава на коалиция | Чл. 144, ал. 6 Чл. 144, ал. 5 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 22.04.2014 г. |
| 58. | Коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите. | Чл. 145, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 22.04.2014 г. |
| 59. | Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите. | Чл. 155, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 22.04.2014 г. |
| 60. | ЦИК регистрира кандидатските листи | Чл. 365, ал. 2 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 22.04.2014 г. |
| 61. | В ЦИК се предава списъкът, заедно с документите по чл. 365, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ИК (за регистрация на независим кандидат) | Чл. 367, ал. 4 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 22.04.2014 г. |
| 62. | ЦИК изпраща извлечение от регистъра на кандидатските листи с регистрираните кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на друга държава - членка на ЕС, но не са български граждани, на компетентните органи на съответните държави - членки на ЕС | Чл. 365, ал. 4 | - 31 дни | 23.04.2014 г. |
| 63. | ЦИК изпраща на РИК информация за заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за заличените коалиции | Чл. 138 Чл. 146 | - 31 дни | 23.04.2014 г. |
| 64. | ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите от партии и независимите кандидати и ги обявява | Чл. 57, ал. 1, т. 21 Чл. 372, ал. 1 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 23.04.2014 г. |
| 65. | ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата | Чл. 189, ал. 4 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 23.04.2014 г. |
| 66. | ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборната кампания | Чл. 192 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 23.04.2014 г. |
| 67. | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 368, ал. 4 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 24.04.2014 г. |
| 68. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат. Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред | Чл. 368, ал. 5 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 24.04.2014 г. |
| 69. | Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци на ЦИК, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включените в избирателните списъци техни граждани | Чл. 362, ал. 1 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 24.04.2014 г. |
| 70. | ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината. ЦИК утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини | Чл. 57, ал. 1, т. 19 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 24.04.2014 г. |
| 71. | Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации | Чл. 18, ал. 3 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 24.04.2014 г. |
| 72. | Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие | Чл. 91, ал. 8 и 9 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 24.04.2014 г. |
| 73. | Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато не е постигнато съгласие | Чл. 91, ал. 7 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 24.04.2014 г. |
| 74. | Откриване на предизборната кампания | Чл. 175 | - 30 дни | От 25.04.2014 г. |
| 75. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 5 | не по-късно от откриване на предизборната кампания | 25.04.2014 г. |
| 76. | ГД „ГРАО“ в МРР извършва проверка на подписката на независимия кандидат | Чл. 369, ал. 2 | не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 27.04.2014 г. |
| 77. | Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната | Чл. 13, ал. 3 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 29.04.2014 г. |
| 78. | Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК. | Чл. 16, ал. 1 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 29.04.2014 г. |
| 79. | Общинските администрации обявават част ІІ на избирателните списъци | Чл. 41, ал. 2 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 29.04.2014 г. |
| 80. | РИК назначава СИК | Чл. 89, ал. 1 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 29.04.2014 г. |
| 81. | Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК | Чл. 171, ал. 3 | - 25 дни | 29.04.2014 г. |
| 82. | Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК | Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89 | не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 30.04.2014 г. |
| 83. | ЦИК изпраща незабавно на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 365, ал. 3 от ИК за гражданите, които са регистрирани като кандидати | Чл. 354, т. 1 | не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 30.04.2014 г. |
| 84. | Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани секции за гласуване извън страната. | Чл. 14,, т. 4 във връзка с т. 1, 2, 3 | не по-късно от 22 дни преди изборния ден | 02.05.2014 г. |
| 85. | ЦИК извършва проверка на данните на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната | Чл. 17, ал. 3 | не по-късно от 22 дни преди изборния ден | 02.05.2014 г. |
| 86. | ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната отговарят на изискванията да избират | Чл. 17, ал. 4 | не по-късно от 22 дни преди изборния ден | 02.05.2014 г. |
| 87. | ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 от ИК за само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции | Чл. 17, ал. 5 | не по-късно от 21 дни преди изборния ден | 03.05.2014 г. |
| 88. | ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място | Чл. 12 | не по-късно от 21 дни преди изборния ден | 03.05.2014 г. |
| 89. | МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата в избирателните списъци за гласуване извън страната | Чл. 17, ал. 6 | не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 04.05.2014 г. |
| 90. | Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК | Чл. 37, ал. 1 | не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 04.05.2014 г. |
| 91. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 57, ал. 1, т. 25 | не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 04.05.2014 г. |
| 92. | ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната | Чл. 102, ал. 1 | не по-късно от 19 дни преди изборния ден | 05.05.2014 г. |
| 93. | Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП | Чл. 13, ал. 5 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 06.05.2014 г. |
| 94. | МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРР обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България | Чл. 31, ал. 2 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 06.05.2014 г. |
| 95. | Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП | Чл. 32 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 06.05.2014 г. |
| 96. | При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижните СИК | Чл. 90, ал.2 Чл. 91 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 06.05.2014 г. |
| 97. | В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната | Чл. 102, ал. 3 | не по-късно от 16 дни преди изборния ден | 08.05.2014 г. |
| 98. | Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната | Чл. 103, ал. 3 | не по-късно от 16 дни преди изборния ден | 08.05.2014 г. |
| 99. | ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРР данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | - 15 дни | 09.05.2014 г. |
| 100. | Кметът на общината прави предложения до РИК за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. второ | не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 09.05.2014 г. |
| 101. | Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите | Чл. 34, ал. 1-3 | не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 10.05.2014 г. |
| 102. | Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място | Чл. 36, ал. 1 Чл. 36, ал. 4 | не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 10.05.2014 г. |
| 103. | Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРР информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място | Чл. 34, ал. 5 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 12.05.2014 г. |
| 104. | Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРР информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес | Чл. 36, ал. 3 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 12.05.2014 г. |
| 105. | ЦИК назначава СИК извън страната | Чл. 101 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 12.05.2014 г. |
| 106. | Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място | Чл. 35, ал. 3 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 14.05.2014 г. |
| 107. | На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица | Чл. 39, ал. 1 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 14.05.2014 г. |
| 108. | РИК назначава подвижните СИК при гласуване с подвижни избирателни кутии | Чл. 89, ал. 2 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 14.05.2014 г. |
| 109. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 368, ал. 5 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 17.05.2014 г. |
| 110. | РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 234, ал. 1 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 17.05.2014 г. |
| 111. | Срокът за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък | Чл. 43, ал. 2 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 17.05.2014 г. |
| 112. | Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната | Чл. 105 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 17.05.2014 г. |
| 113. | ЦИК регистрира социологическите агенции, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 2 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 17.05.2014 г. |
| 114. | ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 от ИК (списък на заличените лица) и удостоверенията по чл. 40 от ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРР | Чл. 57, ал. 1, т. 30 | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 19.05.2014 г. |
| 115. | Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заяват това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК | Чл. 37, ал. 2 | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 19.05.2014 г. |
| 116. | Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър | Чл. 104, ал. 1 | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 19.05.2014 г. |
| 117. | ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната | Чл. 105, изр. последно | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 19.05.2014 г. |
| 118. | Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в намиращите се извън страната плавателни съдове под българско знаме | Чл. 9, ал. 8 | - 48 часа преди изборния ден | 22.05.2014 г. |
| 119. | Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес | Чл. 28, ал. 2 | не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 22.05.2014 г. |
| 120. | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес | Чл. 29, ал. 3 | не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 22.05.2014 г. |
| 121. | Капитанът на плавателния съд уведомява общинската администрация за включените в вписъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес | Чл. 30, ал. 2 | не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 22.05.2014 г. |
| 122. | РИК регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения. РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си | Чл. 72, ал. 1, т. 15 Чл. 72, ал. 1, т. 16 Чл. 118 Чл. 122 | до изборния ден | 24.05.2014 г. |
| 123. | Всяка партия, коалиция или инициативен комитет предава на РИК списък с лицата, които ще са представители на партията, коалицията или инициативния комитет | Чл. 124, ал. 4 | до изборния ден | 24.05.2014 г. |
| 124. | ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите | Чл. 112, ал. 1 Чл. 113 | до изборния ден | 24.05.2014 г. |
| 125. | Край на предизборната агитация |  | - 24 часа преди изборния ден | 24,00 ч. на 23.05.2014 г. |
| 126. | Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение | Чл. 205, ал. 5 | - 24 часа преди изборния ден | от 24,00 ч. на 23.05.2014 г. до обявяване края на изборния ден |
| 127. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 25.05.2014 г. |
| 128. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 204, ал. 3 | След 19,00 ч. на 25.05.2014 г. | 25.05.2014 г. |
| 129. | ЦИК съобщава данни за броя на гласувалите избиратели и преди 20,00 ч. на 25 май 2014 г. | Чл. 57, ал. 1, т. 38 |  | 25.05.2014 г. |
| 130. | ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 20,00 часа на 25 май 2014 г. | Чл. 57, ал. 1, т.39 |  | 25.05.2014 г. |
| 131. | СИК преброява гласовете за кандидатските листи, преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите, изготвя протокол за резултата от гласуването и го предава на РИК | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | До 24 часа след приключване на гласуването | 26.05.2014 г. |
| 132. | СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря | Чл. 100, ал. 1, т. 7 и 8 | Веднага след изготвяне на протокола | 26.05.2014 г. |
| 133. | СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | До 24 часа след приключване на гласуването |  |
| 134. | СИК извън страната преброява гласовете за кандидатските листи, както и предпочитанията (преференциите) за кандидатите и изготвя протокол | Чл. 108, ал. 1, т. 4 | не по-късно от 24,00 ч. местно време |  |
| 135. | СИК извън страната не по-късно от 24,00 часа местно време на изборния ден изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК по чл. 282 от ИК и от списъка за гласуване извън страната | Чл. 108, ал.1, т. 5 |  |  |
| 136. | СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря | Чл. 108, ал. 1, т. 8 и 9 |  |  |
| 137. | РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района и съставя протокол | Чл. 72, ал. 1, т. 22 | До 48 часа след приключване на гласуването | 27.05.2014 г. |
| 138. | РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола с данните от гласуването и го публикува на интернет страницата си | Чл. 72, ал. 1, т. 23 | До 48 часа след приключване на гласуването | 27.05.2014 г. |
| 139. | РИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в района, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря | Чл. 72, ал. 1, т. 25 | До 48 часа след приключване на гласуването | 27.05.2014 г. |
| 140. | РИК сканира протоколите на СИК и ги изпраща в ЦИК | Чл. 72, ал. 1, т. 28 | не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 27.05.2014 г. |
| 141. | РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг | Чл. 384 |  |  |
| 142. | РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване | Чл. 72, ал. 1, т. 26 |  |  |
| 143. | ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции | Чл. 57, ал. 1 т. 40 |  |  |
| 144. | ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите | Чл. 387, ал. 1 | Не по-късно от 3 дни след изборния ден | 28.05.2014 г. |
| 145. | ЦИК обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България | Чл. 387, ал. 2 | Не по-късно от 5 дни след изборния ден | 30.05.2014 г. |
| 146. | РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК | Чл. 72, ал. 1, т. 27 | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |
| 147. | ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети | Чл. 130 | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |
| 148. | Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали | Чл. 186, ал. 3 | 7 дни след изборния ден |  |
| 149. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети | Чл. 57, ал. 1, т. 41 |  |  |
| 150. | СИК извън страната предава чрез ДКП изборните книжа и материали, както и протокола на СИК извън страната по първата дипломатическа поща до МВнР. МВнР ги предава на ЦИК в 7-дневен срок от получаването | Чл. 108, ал. 1, т. 6 |  |  |
| 151. | Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, партиите, коалициите и лицата, които представлява инициативните комитети, регистрирали кандидати в изборите, може да оспорят законността на избора на член на ЕП от Република България пред орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията | Чл. 394, ал. 1 | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |
| 152. | Органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на избора на член на Европейския парламент от Република България | Чл. 394, ал. 2 | + 15 дни от обявяване на резултатите |  |
| 153. | Представляващият партията, коалицията или иинициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания | Чл. 172, ал. 1 | + 30 дни след изборния ден | 24.06.2014 г. |
| 154. | Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети | Чл. 172, ал. 2 | + 30 дни след изборния ден | 24.06.2014 г. |
| 155. | ЦИК публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетин, съдържащ и технически носител | Чл. 57, ал. 1, т. 42 | не по-късно от 40 дни след изборния ден | 04.07.2014 г. |
| 156. | ЦИК извършва анализ на проведените избори и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство | Чл. 57, ал. 1, т. 47 |  |  |