# Годишен план -2012 г за действие  по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на                   социалните услуги - община СИМЕОНОВГРАД    /2011-2015/

| № | Вид дейност / услуга / мярка | Описание на дейността (какво е планирано за периода) | Местоположение (нас.място) | Времеви график за 2012 г. |  |  |  | Финансиране | Изпълняваща организация, отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Месец 1-3 | Месец 4-6 | Месец 7-9 | Месец 10-12 |  |  |
|  | Социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дневен център за възрастни хора с увреждания | Дневни и почасови грижи. Медицинска и социална рехабилитация | Симеоновград | + | + | + | + | Делегиран бюджет | Община Симеоновград |
| 2. | Домашен социален патронаж | Мобилна услуга за обхващане на селата – предоставяне на храна, комунално битови услуги, помощ в домакинството, здравна и медицинска грижа, осигуряване на трудо и арт терапия и други. | Симеоновград | + | + | + | + | Общински бюджет | Община Симеоновград |
| 3. | Личен асистент | Осигуряване на грижи в семейна среда на хора и деца, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневие-то си, предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно увреждане. | Симеоновград | + | + | + | - | Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” | Община Симеоновград |
| 8. | Домашен помощник /помощ в дома/ | Осигуряване на грижи в семейна среда на деца и лица, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот. | Симеоновград | - | - | - | + | Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” Европейски социален фонд | Община Симеоновград |
|  | Хоризонтални политики, мерки за социално включване |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запознаване на всички заинтересовани страни с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015 г/ |  | Симеоновград | + | + | + | + |  | Община Симеоновград |
|  | Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие на общински служители в обучения. |  | Симеоновград | + | + | + | + |  | Община Симеоновград |
| 2 | Участие на общински служители в курсове. |  | Симеоновград | + | + | + | + |  | Община Симеоновград |
| 3 | Участие на общински служетили в семинари. |  | Симеоновград | + | + | + | + |  | Община Симеоновград |
|  | Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг и оценка | Проверки на място за качеството на предоставените услуги. | Симеоновград | + | + | + | + |  | Община Симеоновград |
| 2. | Приемане на оценка за изпълнението на дейностите отгодишна програма за 2012 г |  | Симеоновград | + | + | + | + |  | Община Симеоновград |

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:                            АНТОН ПЕТРОВ